## VITAM_activites
		Tableau de suivi des projets et activités récurrentes
							Sélection à la main des éléments les plus importants à présenter en CSIC Tech (hors sujets déjà évoqués dans la présentation). 3 type d'info : / Information, Nouveau, Risques

							Vert = faible / Jaune = Modéré / Orange = Substantiel / Rouge = Majeur
				PRJ : projet / A/R : activité récurrente					NA = activité récurrente (pas de date, ni de progression) ou non applicable
							Statut du mois précédent
	3	4	7	8	14		15	19	17	29			A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE D'ACTIVITE MENSUELLEMENT
	ID Axe	Axes directeurs	ID Prog	Programme	ID Projet	PRJ ou A/R	Libellé projet ou activité récurrente	Equipe	DP	Statut M-1	Début initial	Fin initial	Début révisé	Fin révisé	Date livrable/jalon	Prochain livrable/jalon	Progression	% d'avancement projet	Statut	Points remarquables	Points de vigilances / risques
44	Axe_2	2 - Construire les infra. stratégiques	Prog_2	2.9 - Valeurs Immatérielles Transférées aux Archives pour Mémoire (VITAM)	PRJ_2.9.1	PRJ	2.9.1 - Développer les premières versions de la solution logicielle	VITAM	Jean-Séverin LAIR	Orange	Mar-15	Dec-19	Mar-15	Dec-19	Nov-16	Livraison de la version Béta	Démarré	30%	Orange	Installation dans les nouveaux locaux réalisée mais il reste une intervention ERDF qui devrait avoir lieu fin août pour pouvoir disposer du 5ème étage. Le 6ème étage est complètement occupé, ce qui limite les possibilités de recours à de nouveaux prestataires.	La livraison de la Béta est prévue au 15/11/2016 mais la faible vélocité des équipes actuelles et la non disponibilité du 5ème étage font porter un risque sur l'atteinte de cet objectif.
45	Axe_2	2 - Construire les infra. stratégiques	Prog_2	2.9 - Valeurs Immatérielles Transférées aux Archives pour Mémoire (VITAM)	PRJ_2.9.2	PRJ	2.9.2 - Lancer le projet et mettre en œuvre sa gouvernance	VITAM	Jean-Séverin LAIR	Vert	Dec-15	Dec-19	Feb-14	Dec-19	Jul-16	- Volet cadrage : échanges réguliers avec les chefs de projets (bilatérales, instances dédiées du programme) / - Volet pilotage : production d’une première version de l’outil de pilotage pour le programme regroupant les indicateurs de tous les projets et présentation lors du prochain CODIR Vitam (12 juillet)	Démarré	50%	Vert	La PMO du programme Vitam travaille sur la mise en cohérence des différents outils et indicateurs pour présentation aux instances de gouvernance. / Travail en cours par les projets pour déterminer le volume des données à archiver en 2020.	Avoir des outils de pilotage communs pour tous les projets du programme.

## 'file:///T:/SGMAP/500-DISIC/PR16%20-%20Pilotage%20Transformation/06.%20PMO/01_TdB_DINSIC/201609_DINSIC_Tableau_de_Bord.xlsb'#PARAM
3 - Démultiplier l’action dans les territoires					PMR

				VITAM

## 'file:///T:/SGMAP/500-DISIC/PR16%20-%20Pilotage%20Transformation/06.%20PMO/01_TdB_DINSIC/201609_DINSIC_Tableau_de_Bord.xlsb'#TCD_Activités
				3.1 - DCANT	5					5
				3.2 - Support SI ATE	2	1				3
				3.3 - Offres SI ATE	1	3				4

2.1 - Etat-Plateforme	1	1
2.2 - France Connect		3
2.3 - Urbanisation & Cadres de référence du SI		5
2.5 - Transformation des Centres Informatiques (TCI) & Cloud		4
2.6 - Solutions de téléphonie		3
2.7 - Messagerie Collaborative de l'Etat (MCE)		1
2.8 - Services de confiance		5

3.1 - Administration Numérique Territoriale (DCANT)		5
3.2 - Support SI de l'ATE		3
3.3 - Offre de service SI aux services déconcentrés		4

## 'file:///T:/SGMAP/500-DISIC/PR16%20-%20Pilotage%20Transformation/06.%20PMO/01_TdB_DINSIC/201609_DINSIC_Tableau_de_Bord.xlsb'#Table
-1
0
1

NA			1 - Renforcer l’efficience du SI
0			2 - Construire les infra. stratégiques
0.1			3 - Démultiplier l’action dans les territoires
0.2
0.30000000000000004
0.4
0.5
0.6
0.7
0.79999999999999993
0.89999999999999991
0.99999999999999989

xlsx
xls
xlsm
xlsb
ods

Information
Nouveau
Risques

		Gouv_SI
		Secu_SI
		Dep_SI
		Achat_SI
		RH_SIC
		Adm_Num
		DP-SIRH
		API_Urba_Cadres
		PIA_IDN_DLNUF
		FC
		LL
		RIE
		TCI_Cloud_MCE_Tel
		Confiance
		VITAM
		DCANT
		ATE